## Output data per domein outcome
DATA => SECTORDOEL 13: Lerenden kunnen hun leerproces verbeteren doordat (studie)data veilig en betrouwbaar beschikbaar is voor hen en de onderwijsprofessionals
| IMPACT AI & DATA: |  | IMPACT -> OUTCOMES -> SECTORDOEL(EN)->OUTPUTS
In 2031 worden AI en data waarde(n)vol ingezet in het vervolgonderwijs; ​
> De lerenden en onderwijsprofessionals gebruiken AI en data technologie verantwoord en veilig.
> De sector is in staat doorlopend, autonoom en waarde(n)gedreven het onderwijs vorm te geven met AI en data technologie.
|  | OUTCOMES => | Lerenden en onderwijsprofessionals zijn AI- en datageletterd. |  | Lerenden en onderwijsprofessionals zetten AI en data verantwoord in. |  | Instellingen integreren AI en data (toepassingen) in hun onderwijs, begeleiding en organisatie​ |  | De sector werkt samen om de meerwaarde van AI- en datatoepassingen snel te toetsen en kennis daarover te delen. |  | De sector biedt verantwoorde en autonome sectorvoorzieningen voor AI en data (inkopen, ontwikkelen, gebruiken).​
| JAAR | NPULS BIJDRAGE (zoals beschreven in de sectordoelen) | OUTCOME 1: AI- en data geletterdheid van lerenden | Afhankelijkheden | OUTCOME 2: AI en dat verantwoord inzetten | Afhankelijkheden | OUTCOME 3: Integratie AI en data | Afhankelijkheden | OUTCOME 4: Samenwerking sector | Afhankelijkheden | OUTCOME 5: De sector biedt sectorvoorzieningen | Afhankelijkheden | VASTGESTELDE DOELSTELLING
SECTOROPGAVE | 2026 | 13. Instrumentarium ontwikkelen om instellingen te ondersteunen in het gebruik van data om het onderwijsproces te verbeteren. Ontwikkelen van standaarden voor data over leerproces(sen), ondersteuning bij adoptie van standaarden; ontwikkelen van sectorvoorzieningen waarmee gestandaardiseerde data veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden in onderwijsinstellingen. | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | * UItvalanalyse mbo (uitnodigingsregel in gebruik bij 4 instellingen) | Genoeg gevoel van relevantie met AI & Data bij deze secundaire doelgroep | * Instroomprognose en uitvalanalyse tools die waardevolle voorspellingen opleveren op opleidingsniveau, ontwikkeld in co-creatie met key users uit mbo, hbo en wo instellingen. | Bereid data professionals vanuit instellingen om periodiek tools te valideren | * Concept architectuur Data Analytics Platform (data space) | Voortgang SURF architectuur en business development | <NOG TE FORMULEREN>
| Fase 2a | [5 empty] | * Standaard modulaire templates voor analyse tools zodat instellingen dit kunnen integreren in eigen pipelines |  | * Advies aan ketenpartners met betrekking tot verschillen in data beschikbaarheid tussen mbo, hbo en wo. |  | * inventarisatie en categorisatie use cases data analytics platform
[7 empty] | * Instroomprognose in gebruik bij 4 instellingen uit hbo en wo |  | * Workshops op DAIR rondom Analytics Werkplaats |  | * Technische PoC van analyse tool op SURF Developer Platform in lijn met concept architectuur Data Analytics Platform
* Tenminste 3 Regionale sessies om use cases op te halen bij eindgebruikers organisatie (onderwijsinnovatie, beleid, processen)
| 2027 | 13. Instrumentarium ontwikkelen om instellingen te ondersteunen in het gebruik van data om het onderwijsproces te verbeteren. Ontwikkelen van standaarden voor data over leerproces(sen), ondersteuning bij adoptie van standaarden; ontwikkelen van sectorvoorzieningen waarmee gestandaardiseerde data veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden in onderwijsinstellingen. | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | * Nieuwe use cases geïdentificeerd op niveau van het leerproces (learning analytics) en tenminste 1 mvp |  | * Uitvalanalyse in gebruik 4 instellingen uit hbo en wo |  | * Derde use case opschalen (mogelijk / waarschijnlijk arbeidsmarkt) |  | * PoC Data Analytics platform (data space) | Afhankelijk van voortgang en interesse SURF & Onderwijsinstellingen op gebied van verdieping architectuur
| Fase 2a | [5 empty] | * Instroomprognose in gebruik bij 4 instellingen uit mbo |  | * Uitgewerkte Analytics Werkplaats waar data professionals van instellingen samenkomen |  | * Stap richting verdieping standaarden studiedata (uitwerking HORA/MORA)
[7 empty] | * Uitvalanalyse mbo in gebruik bij 8 instellingen uit mbo |  | * Vraagarticulatie methodiek CEDA
* Instroomprognose in gebruik bij 8 instellingen uit hbo en wo
| 2028 | 13. Instrumentarium ontwikkelen om instellingen te ondersteunen in het gebruik van data om het onderwijsproces te verbeteren. Ontwikkelen van standaarden voor data over leerproces(sen), ondersteuning bij adoptie van standaarden; ontwikkelen van sectorvoorzieningen waarmee gestandaardiseerde data veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden in onderwijsinstellingen. | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | * Meerdere mvps en (indien positieve validatie van mvp 2027) opschaling van mvp |  | * Instroomprognose in gebruik bij tenminste 20 instellingen uit mbo, hbo en wo | Stimuleringsregeling | * 50% van de instellingen draagt bij aan ontwikkeling analyse tools | Stimuleringsregeling | * Pilot Data Analytics Platform (data space) | SURF ontwikkelt sectorvoorziening o.b.v. eerdere technische PoC | Onderwijsinstellingen werken mee aan het ontwikkelen van voorzieningen om het leerproces te ondersteunen en verbeteren met behulp van data.
| Fase 2a | [5 empty] | * Uitvalanalyse in gebruik bij tenminste 20 instellingen uit mbo, hbo en wo |  | * Nieuwe use cases geïdentificeerd voor instellingsoverstijgende analyse (regionaal/landelijk, benchmarking)
* Publicatie lessons learned over gebruik analyse tools en verantwoord inzetten van AI op onderwijsdata
* Derde use (waarschijnlijk rondom arbeidsmarkt) in gebruik bij tenminste 8 instellingen in mbo/hbo/wo
| 2029 | 13. Instrumentarium ontwikkelen om instellingen te ondersteunen in het gebruik van data om het onderwijsproces te verbeteren. Ontwikkelen van standaarden voor data over leerproces(sen), ondersteuning bij adoptie van standaarden; ontwikkelen van sectorvoorzieningen waarmee gestandaardiseerde data veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden in onderwijsinstellingen. | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS>
Fase 2b
| 2030 | 13. Instrumentarium ontwikkelen om instellingen te ondersteunen in het gebruik van data om het onderwijsproces te verbeteren. Ontwikkelen van standaarden voor data over leerproces(sen), ondersteuning bij adoptie van standaarden; ontwikkelen van sectorvoorzieningen waarmee gestandaardiseerde data veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden in onderwijsinstellingen. | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS>
Fase 2b
| 2031 | 13. Instrumentarium ontwikkelen om instellingen te ondersteunen in het gebruik van data om het onderwijsproces te verbeteren. Ontwikkelen van standaarden voor data over leerproces(sen), ondersteuning bij adoptie van standaarden; ontwikkelen van sectorvoorzieningen waarmee gestandaardiseerde data veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden in onderwijsinstellingen. | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | <FORMULEER HIER JE OUTPUTS> |  | Onderwijsinstellingen werken mee aan het ontwikkelen van voorzieningen om het leerproces te ondersteunen en verbeteren met behulp van data.
| Fase 2b | [11 empty] | MBO: 60%
HBO: 60%
WO: 60%

## Samenvatting Bram & Germaine
In 2026 worden met de co-creatie aanpak verschillende tools opgeschaald voor breder gebruik (uitvalanalyse- en instroomprognose). Er wordt een conceptarchitectuur en proof-of-concept voor een sectorvoorziening Data Analytics Platform (Data space) opgeleverd. De activiteiten richten zich op tool-ontwikkeling in co-creatie, methodiekontwikkeling, workshopcapaciteit en de eerste platformarchitectuur. | In 2027 worden analyse-tools opgeschaald naar 8 instellingen, een derde use case (arbeidsmarkt) ontwikkeld. De Analytics Werkplaats wordt opgestart (verzamelplaats voor instellingen). Er wordt een PoC voor het Data Analytics Platform uitgevoerd. De investering neemt toe door opschaling, platformontwikkeling, standaardisatiewerk (HORA/MORA). | In 2028 zijn analyse-tools beschikbaar bij 20+ instellingen en wordt het Data Analytics Platform in pilot genomen, waarbij 50% van de instellingen actief bijdraagt aan de doorontwikkeling via de Analytics Werkplaats. De kosten concentreren zich op platformpilot, opschaling naar alle onderwijssectoren en participatieve productontwikkeling.